Итоги реализации государственной социальной помощи в виде социального контракта в 2020 году.

Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации запущен пилотный проект по снижению уровня бедности в два раза к 2024 году. Пермский край включен в число пилотных регионов с июня 2019 года. В рамках пилотных проектов предусмотрено расширение практики заключения социальных контрактов.

В Пермском крае государственная социальная помощь в форме социального контракта осуществляется в соответствии с Порядком утвержденным Постановлением Правительства Пермского края от 24 декабря 2013 года № 1804-п «О предоставлении государственной социальной помощи в форме социального пособия».

Приказом Министерства социального развития Пермского края от 22 января 2020 года №  СЭД-33-01-03-35 утверждены целевые показатели заключения социальных контрактов на 2020 год. Целевой показатель для Чайковского городского округа установлен в количестве 81 социальный контракт:

- поиск работы и трудоустройство- 38 человек;

- прохождение профессионального обучения и дополнительного профессионального образования- 17 человек;

- индивидуальная предпринимательская деятельность- 4 семьи;

- иные мероприятия направленные на преодоление трудной жизненной ситуации- 22 семьи.

Приказом Министерства социального развития Пермского края от 24 января 2020 года №  СЭД-33-01-03-38 утверждены лимиты бюджетных обязательств на оказание государственной социальной помощи в форме социального контракта в 2020 году из средств федерального бюджета 8 250 707,67 рублей, из средств краевого бюджета 3 051 630,01 рублей (всего 11 302 337,68 рублей).

В рамках реализации мероприятий по предоставлению государственной социальной помощи в форме социального контракта  Территориальным управлением Министерства социального развития Пермского края по Чайковскому городскому округу (далее- Территориальное управление) был разработан и утвержден «План заключения социальных контрактов на 2020 год». Обозначены основные задачи для организации и контроля выполнения плановых показателей  оказания государственной социальной помощи на основании социального контракта. Разработан и утвержден план совместной работы Территориального управления, Территориального отдела по Чайковскому городскому округу ГКУ «Центр социальных выплат и компенсаций Пермского края» (далее- ЦСВ), Территориального отдела по г.Чайковскому ГКУ «Центр занятости населения Пермского края» (далее-ЦЗН), и Службы социальных участковых Государственного бюджетного учреждения Пермского края «Центр социальной защиты населения по Чайковскому муниципальному району» (далее- ЦСЗН) по организации социального сопровождения, трудоустройства малоимущих граждан на 2020 год.

Однако в связи с введением в Пермском крае с марта 2020 года  режима самоизоляции ввиду угрозы распространения коронавирусной инфекции (COVID-19) и не урегулируемых (до 5 октября 2020 года) вопросов в законодательстве в части заключения социальных контрактов на прохождение профессионального обучения и дополнительного профессионального образования,   плановые показатели по заключению социальных контрактов не выполнялись в полном объеме.

В связи с этим образовывалась экономия денежных средств. Чтобы избежать риска не освоения выделенных лимитов денежных средств на заключение социальных контрактов, в Приказ МСР ПК были внесены изменения об увеличении количественных целевых показателей.

Для контроля выполнения целевых показателей в МСР ПК еженедельно направлялся мониторинг заключения социальных контрактов.

Для достижения целевых показателей совместно с ЦСВ, ЦЗН, ЦСЗН  в сентябре- октябре 2020 года проводилась активная работа по подбору потенциальных получателей государственной социальной помощи в виде социального контракта.

Благодаря совместной работе учреждений на 5 октября 2020 года было заключено169 социальных контрактов:

- поиск работы и трудоустройство- 75 человек из которых 74 человека трудоустроены, из них 4 социальных контракта закончены досрочно в связи с их увольнением;

- прохождение профессионального обучения и дополнительного профессионального образования- 17 человек прошли обучение по программам: «Управление транспортным средством категории «В» (Автошколы города) - 10 человек; сметчик (ЧТПТиУ) - 2 человека; секретарь-администратор (ЧТПТиУ) - 2 человека; специалист по маникюру (ЧТПТиУ) - 2 человека; «Виртуозная продажа и успешное построение бизнеса» (зарубежные онлайн курсы) - 1 человек, в 2021 году планируем заключить социальный контракт  на открытие индивидуальной предпринимательской деятельности. Из них 1 человек уже трудоустроился.

- индивидуальная предпринимательская деятельность- 4 семьи получили единовременное социальное пособие в размере 250 000,00 рублей на развитие собственного дела («пошив эко-сумок», «открытие студии 3D визуализации», «открытие магазина рукоделия», «открытие оздоровительного центра для детей»).  В целях поддержки занятости и развития малого и микробизнеса Министерство социального развития Пермского края совместно с Министерством промышленности, предпринимательства и торговли Пермского края реализовали программу  «Начни свое дело», в которой приняли участие 3 человека. В рамках программ- тренингов для субъектов малого и среднего предпринимательства АО «Корпорация «МСП», организованным АОН «Центр развития НКО Пермского края», приняли участие в тренинге «Азбука предпринимателя» - 2 человека.

- иные мероприятия направленные на преодоление трудной жизненной ситуации- 74 семьи получили ежемесячное или единовременное социальное пособие на приобретение товаров первой необходимости, медикоментов, одежду, оплату за посещение детьми МДОУ, оплату задолженности по ЖКУ, оплату дополнительного образования детей. Из них 3 социальных контракта завершены в связи с истечением срока действия контракта, из которых 2 семьи смогли выйти из трудной жизненной ситуации, с 1-м человеком заключили социальный контракт на поиск работы и трудоустройство.

Один социальный контракт был завершен досрочно по причине не выполнения условий программы социальной адаптации.

Всего на поддержку малоимущих семей и одиноко проживающих малоимущих граждан, по Чайковскому городскому округу было направлено 11 248 726,00 рублей. Обязательства по расходованию бюджетных средств на оказание государственной социальной помощи в форме социального контракта в 2020 году  выполнены на 100 %.

PS.	В течение года специалисты Территориального управления и социальные участковые приняли участие в семинаре организованном Министерством социального развития Пермского края совместно с АНО «Ресурсный центр поддержки и развития некоммерческих организаций «Мастерская социальных проектов», с целью разработки программы поддержки специалистов в повышении эффективности реализации государственной социальной помощи на основании социального контракта.

В рамках VII Пермского краевого семейного форума «Воспитание ребенка: успехи, вопросы, сотрудничество семьи и специалистов» приняли участие в вебинаре «Экономическая самостоятельность семьи», организованном Министерством социального развития Пермского края при поддержке Пермской региональной общественной организацией по поддержке семьи, материнства, отцовства и детства «НАСМНОГО» .

Также специалисты Территориального управления  проходили опросы, организованные АНО «Ресурсный центр поддержки и развития некоммерческих организаций «Мастерская социальных проектов» в рамках социального проекта «Социальный контракт: учимся вместе».

Начальник ОСП ОКГ                                                                               Е.А.Манакова

РЕШЕНИЕ

аппаратного совещания  Территориального управления МСР ПК по Чайковскому  городскому округу

от  25 декабря 2020 года №  50

Заслушав и обсудив информацию об итогах реализации государственной социальной помощи в виде социального контракта в 2020 году,

аппаратное совещание решает:

1. Информацию об итогах реализации государственной социальной помощи в 	виде социального контракта в 2020 году принять к сведению.

2. Информацию разместить на сайте Территориального управления (в разделе  	«Отчеты по деятельности», «Аппаратные совещания»).

Срок –  до 29 декабря 2020г. 					 Отв. – Манакова Е.А.

Золотухина Ю.С.

Начальник управления                                                                    Н.Г.Сафонова