Итоги реализации государственной социальной помощи в виде социального контракта в 2021 году.

Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации запущен пилотный проект по снижению уровня бедности в два раза к 2024 году. Пермский край включен в число пилотных регионов с июня 2019 года. В рамках пилотных проектов предусмотрено расширение практики заключения социальных контрактов.

В Пермском крае государственная социальная помощь в форме социального контракта осуществляется в соответствии с Постановлением Правительства Пермского края от 30 июня 2021 года № 441-п «Об утверждении Порядка предоставления государственной социальной помощи на основании социального контракта».

Приказом Министерства социального развития Пермского края от 28 июля 2021 года №  СЭД-33-01-03-530 « О внесении изменений в отдельные приказы Министерства социального развития Пермского края в сфере оказания государственной социальной помощи» утверждены целевые показатели заключения социальных контрактов в 2021 году. Целевой показатель для Чайковского городского округа установлен в количестве 131 социальный контракт:

- поиск работы и трудоустройство- 55 человек;

- ведение личного подсобного хозяйства (ЛПХ) - 23 человек;

- индивидуальная предпринимательская деятельность- 14 человек;

- иные мероприятия направленные на преодоление трудной жизненной ситуации- 39 семей.

Приказом Министерства социального развития Пермского края от 01 февраля 2021 года №  СЭД-33-01-03-57 утверждены лимиты бюджетных обязательств на оказание государственной социальной помощи в форме социального контракта в 2021 году из средств федерального бюджета 7 877 228,46 рублей, из средств краевого бюджета 2 913 493,96 рубля (всего 10 790 722,42 рубля).

В рамках реализации мероприятий по предоставлению государственной социальной помощи в форме социального контракта  Территориальным управлением Министерства социального развития Пермского края по Чайковскому городскому округу (далее- Территориальное управление) был разработан и утвержден «План заключения социальных контрактов на 2021 год». Обозначены основные задачи для организации и контроля выполнения плановых показателей  оказания государственной социальной помощи на основании социального контракта. Разработан и утвержден план совместной работы и алгоритм взаимодействия Территориального управления, Территориального отдела по Чайковскому городскому округу ГКУ «Центр социальных выплат и компенсаций Пермского края» (далее- ЦСВ), Территориального отдела по г.Чайковскому ГКУ «Центр занятости населения Пермского края» (далее-ЦЗН), и Службы социальных участковых Государственного бюджетного учреждения Пермского края «Центр социальной защиты населения по Чайковскому муниципальному району» (далее- ЦСЗН) по организации социального сопровождения, трудоустройства малоимущих граждан на 2021 год.

Для достижения целевых показателей совместно с ЦСВ, ЦЗН, ЦСЗН   проводилась активная работа по подбору потенциальных получателей государственной социальной помощи в виде социального контракта.

Службой социальных участковых осуществлялись выходы по месту проживания граждан заключивших социальные контракты с целью выявления трудной жизненной ситуации (61 выход).

Благодаря совместной работе учреждений на 17 декабря 2021 года  заключено132 социальных контракта:

- поиск работы и трудоустройство- 57 человек (103,6% от плановых целевых показателей) из которых 57 человек трудоустроены и продолжают работать. Кроме того 2 социальных контракта закончены досрочно по личному заявлению (полученные единовременные денежные средства по одному контракту возвращены на счет ТУ), 4 социальных контракта расторгнуты досрочно по причине не исполнения условий программы социальной адаптации;

- ведение личного подсобного хозяйства (ЛПХ)- 22 человека (95,7%) приобрели необходимые для ведения ЛПХ товары, а также продукцию, относимую к сельскохозяйственной.

- индивидуальная предпринимательская деятельность- 14 человек (100%) получили единовременное социальное пособие в размере 250 000,00 рублей на развитие собственного дела («Бюро бухгалтерских услуг», «организация торговли трикотажной одеждой», «организация фермерского хозяйства», «столярная мастерская по изготовлению мебели», «организация и проведение культурно-массовых мероприятий», «частный логопедический кабинет», открыты студии в сфере красоты, строительные услуги и т.д.). Все участники прошли онлайн-курсы «Социальный контракт: учимся вместе!» по направлению «Индивидуальная предпринимательская деятельность» проводимые Автономной некоммерческой организацией «Ресурсный центр поддержки и развития некоммерческих организаций «Мастерская социальных проектов», а также на платформе «Начни свое дело», получили сертификаты и защитили бизнес-планы.

- иные мероприятия направленные на преодоление трудной жизненной ситуации- 39 семей (100%) получили ежемесячное или единовременное социальное пособие на приобретение товаров первой необходимости, медикоментов, одежду, оплату за посещение детьми МДОУ, частичную оплату задолженности по ЖКУ, оплату дополнительного образования детей, ремонт печи.

Все участники программы находятся на социальном сопровождении сроком на один год после окончания социального контракта.

Личные дела участников программы переданы в службу социальных участковых для осуществления сопровождения и контроля за исполнением программы социальной адаптации.

В соответствии с Федеральным законом от 17 июля 1999г. № 178-ФЗ «О государственной социальной помощи» информация о предоставлении государственной социальной помощи на основании социального контракта размещена в Единой государственной информационной системе социального обеспечения ЕГИССО в полном объеме.

Всего на поддержку малоимущих семей и одиноко проживающих малоимущих граждан, по Чайковскому городскому округу в 2021 году направлено 10 790 722,42 рубля. Обязательства по расходованию бюджетных средств на оказание государственной социальной помощи в форме социального контракта в 2021 году   выполнены на 100 %.

.

Начальник ОСП ОКГ                                                                               Е.А.Манакова

РЕШЕНИЕ

аппаратного совещания  Территориального управления МСР ПК по Чайковскому  городскому округу

от  17 декабря 2021 года №  _49_

Заслушав и обсудив информацию об итогах реализации государственной социальной помощи в виде социального контракта в 2021 году,

аппаратное совещание решает:

1. Информацию об итогах реализации государственной социальной помощи в виде социального контракта в 2021 году принять к сведению.

2. Информацию разместить на сайте Территориального управления (в разделе  	«Отчеты по деятельности», «Аппаратные совещания»).

Срок –  до 24 декабря 2021г. 			           Отв. – Манакова Е.А.

Золотухина Ю.С.

Начальник управления                                                                    Н.Г.Сафонова